### **Историко-культурный проект**

### **«Ложок: дорога к Храму»**

### **Краткое описание проекта:**

1. Организация историко-краеведческой работы в целях пополнения фондов музея в храме-памятнике в честь Новомучеников и Исповедников земли Русской.

2. Разработка историко - культурного маршрута.

3. Проведение добровольческих акций по расчистке территории.

4. Создание инфраструктуры маршрута.

5. Презентация историко-культурного маршрута «Дорога к храму», организацию экскурсий. Основной социальный эффект программы - внедрение эффективных механизмов межсекторного сотрудничества по сохранению исторической памяти, воспитанию чувства ответственности за будущее страны.

**Основной социальный эффект программы** - внедрение эффективных механизмов межсекторного сотрудничества по сохранению исторической памяти, воспитанию чувства ответственности за будущее страны. Проект предполагает активное вовлечение жителей в краеведческую деятельность: поисково-исследовательскую и природоохранную. Привлечение жителей к пополнению фондов музея придаст ему статус народного и будет способствовать изучению вопросов истории и культуры жизни региона, становлению и развитию православной культуры в спектре общественного отношения к религии как составной части духовной культуры. Акции по уборке территории планируемого историко-культурного маршрута носят не только утилитарный характер – очистка от мусора, но и играют большую роль в воспитании экологической ответственности, экологической культуры. Разработанный историко-культурный маршрут станет хорошим инструментом дополнительного образования для молодежи и жителей региона по истории, культуре и краеведению.

### Целевые группы проекта: Дети и подростки, молодежь и студенты, пенсионеры, лица, участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды

### **Цели проекта:**

Сохранение исторической памяти, формирование на конкретных уроках истории гражданской ответственности за будущее страны посредством внедрения эффективных механизмов межсекторного сотрудничества для достижения этой цели.

### **Задачи проекта:**

1.Организация историко-краеведческой работы среди широких слоев населения

2. Развитие интереса к истории, формирование на конкретном историческом материале утверждения значимости таких ценностей, как: а) любовь и уважение к родному краю; б) бережное отношение к плодам труда, умение жить в мире;

3. Развитие добровольчества и волонтерства в области охраны окружающей среды и улучшения среды обитания.

4. Привлечение внимания общественности к проблемам патриотического, духовно-нравственного воспитания населения.

### **Партнёры проекта:**

1. Новосибирская митрополия Русской Православной Церкви
2. Искитимская епархия Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви
3. Министерство культуры Новосибирской области
4. Министерство экономического развития Новосибирской области
5. Администрация г. Искитима
6. Администрация Искитимского района Новосибирской области
7. Новосибирская областная Общественная организация «Социальное Партнерство»
8. Портал «Пенсионеры – online»
9. ООО «Мир на ладони»
10. Искитимский городской историко-художественный музей
11. Отдел Архивной службы Администрации Искитимского района
12. Газета «Искитимская газета»
13. Зал истории микрорайона Ложок (ДК Октябрь)

### **Как будет организовано информационное сопровождение проекта:**

Оргкомитетом будет составлена медиа – карта и разработан медиа – план. Не реже 1 раза в месяц будет выпускаться развернутое информационное сообщение о проекте. Информация будет распространяться в адреса 120 СМИ области, сибирских регионов и в ряд федеральных СМИ. На порталах партнеров будут созданы рубрики по проекту, в которых будет регулярно представляться информация о ходе реализации проекта, воспоминания участников событий в годы действия штрафного лагеря Сиблаг, интервью с экспертами. В социальных сетях Вконтакте, Facebook, Одноклассники будут созданы странички проекта, где будет размещаться информация по проекту и проводиться обсуждение и дискуссии по обозначенной проблематике. С местной газетой будет заключен договор об информационном сопровождении проекта. Будет организовано не менее 3 пресс- конференций по ходу реализации проекта и пресс - тур для блогеров по разработанному маршруту.

# **Календарный план**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Решаемая задача | Мероприятие | Дата начала | Дата завершения |
| 1 | Организация историко- краеведческой работы среди широких слоев населения | Создание творческой группы по сбору и обработке исторических материалов для пополнения фондов музея в честь Новомученников и Исповедников земли Русской | 07.12.  2017 | 17.01.  2018 |
| 2 | Развитие интереса к истории, формирование на конкретном историческом материале утверждения значимости таких ценностей, как: а) любовь и уважение к родному краю; б) бережное отношение к плодам труда, умение жить в мире; | Разработка историко- культурного маршрута | 11.01.2018 | 30.03.2018 |
| 3 | Организация историко- краеведческой работы среди широких слоев населения | Объявление через СМИ и порталы партнеров проекта, прихожан Новосибирской и Искитимской Епархии Русской Православной Церкви о сборе материалов и создании фондов народного музея. | 17.01.2018 | 21.02.2018 |
| 4 | Развитие интереса к истории, формирование на конкретном историческом материале утверждения значимости таких ценностей, как: а) любовь и уважение к родному краю; б) бережное отношение к плодам труда, умение жить в мире; | Организация публикаций в  «Искитимской газете» и на порталах партнеров проекта по найденным экспонатам, воспоминаниям очевидцев событий по заданной теме, по мероприятиям проекта. | 06.02.2018 | 24.10.2018 |
| 5 | Организация историко- краеведческой работы среди широких слоев населения | Сбор, экспертная оценка и обработка собранных материалов | 14.02.2018 | 21.11.2018 |
| 6 | Развитие интереса к истории, формирование на конкретном историческом материале утверждения значимости таких ценностей, как: а) любовь и уважение к родному краю; б) бережное отношение к плодам труда, умение жить в мире; | Организация экскурсий учеников из 4 школ г. Новосибирска и г. Искитима по территории комплекса  «Ложок» проведение конкурса эссе и рисунков среди школьников по результатам экскурсии | 01.03.2018 | 31.05.2018 |
| 7 | Развитие интереса к истории, формирование на конкретном историческом материале утверждения значимости таких ценностей, как: а) любовь и уважение к родному краю; б) бережное отношение к плодам труда, умение жить в мире; | Размещение информации о разработанном маршруте на порталах партнеров программы | 02.04.2018 | 31.05.2018 |
| 8 | Развитие интереса к истории, формирование на конкретном историческом материале утверждения значимости таких ценностей, как: а) любовь и уважение к родному краю; б) бережное отношение к плодам труда, умение жить в мире; | Издание и распространение буклета с маршрутной картой и кратким описанием историко-культурный проект «Ложок: дорога к Храму» | 10.05.2018 | 30.06.2018 |
| 9 | Развитие добровольчества и волонтерства в области охраны окружающей среды и улучшения среды обитания. | Проведение добровольческих акций по очистке территории (уборке мусора, ликвидации несанкционированной свалки) и ее благоустройства | 10.05.2018 | 30.09.2018 |
| 10 | Развитие добровольчества и волонтерства в области охраны окружающей среды и улучшения среды обитания. | Создание инфраструктуры маршрута | 10.05.2018 | 30.09.2018 |
| 11 | Привлечение внимания общественности к проблемам патриотического, духовно- нравственного воспитания населения через духовно- нравственное воспитание. | Презентация историко-культурного проекта «Ложок: дорога к Храму» (Церемония открытия) | 01.09.2018 | 30.09.2018 |